## Sheet1
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
HR STRATEGY (2567) | ชื่อแผนปฏิบัติการ/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุข้อมูล) |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ
ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ
|  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |  |  | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ | ข้อเสนอแนะ
|  |  |  | 1) การพัฒนาระบบหรือกระบวนการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล | 2) การพัฒนาบุคลากร |  |  |  |  | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ขยายระยะเวลา | ยกเลิก/ชะลอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: | 1) โครงการพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ü |  | หน่วยทรัพยากรบุคคล | - | - | - |  |  | ü |  | ยังไม่มีผู้สมัครที่มี
การดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน | (HRI-1 สรรหาผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย) |  |  |  |  | และพัฒนาองค์กร | [7 empty] | คุณสมบัติตรงกับที่
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Talent Focus) | [13 empty] | สรรหา
Key Result: เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | 2) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของพนักงานสายวิชาการ | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  | ü | หน่วยทรัพยากรบุคคล | 548800.2 | 126136.1 | 100% | ü |  |  |  | -
| (Upskill & Reskill) |  |  |  |  | และพัฒนาองค์กร
(HRI-3 ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: | 3) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตของพนักงานสายวิชาการ | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  | ü | หน่วยทรัพยากรบุคคล | 365866.8 | 97220 | 100% | ü |  |  |  | -
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะที่ตอบสนอง | (Upskill & Reskill) |  |  |  |  | และพัฒนาองค์กร
การเปลี่ยนแปลง (People Transformation Development) | (HRI-4 พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่หลากหลายของบุคลากร)
Key Result: พัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อต่อยอดการปฏิบัติงานที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: | 4) โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง Employee Engagement | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  | ü | หน่วยทรัพยากรบุคคล | 35000 | 21000 | 100% | ü |  |  |  | -
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Culture | (HRI-9 ปลูกฝังค่านิยมมหิดล (MAHIDOL Core Values) ให้หยั่งรากลึกในบุคลากร ) |  |  |  |  | และพัฒนาองค์กร
Organization)
Key Result: สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิด | 5) โครงการ 3L (Leisure, Learn and Live) | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ü |  | คณะทำงาน | 20000000 | 17300000 | 100% | ü |  |  |  | -
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ | (HRI-11 สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมนวัตกรรม) |  |  |  |  | วิทยาลัยการจัดการ